## Blad1
|  | Saker som händer: | Planering:
1 | Vecka 7 | Började arbeta, skriver testkod till kortet
| Vecka 8 | Ledig borta
2 | Vecka 9 | Kopplade ihop alltihopa och försökte skriva kod till min processor
3 | Vecka 10 | Jobbade halva dagarna med att plugga till Tentan och skrev kod på eftermiddagen
4 | Vecka 11 | Pratade med handledaren så att jag började med rapporteringen och jobbade lite med att rita klart ett PCB schema.
5 | Vecka 12 |  | Fortsätter att integrera alla komponenterna i Anders prototypkoppling
6 | Vecka 13 |  | Skriver mer testkod till den riktiga kopplingen så allting fungerar som det ska
7 | Vecka 14 |  | Ritar klart schemat till Kretsen
8 | Vecka 15 |  | Läser på hur man skall tänka kring att rita RF kort
9 | Vecka 16 |  | Dubbelkollar kretskortet så det fungerar som det ska fungera
10 | Vecka 17 |  | Beställer kretskortet
11 | Vecka 18 |  | Skriver mer kod för att göra ett program till kortet, skriver mer på rapporten
12 | Vecka 19 |  | Testar kretskortet
13 | Vecka 20 |  | Verifierar att kretsen fungerar och att kopplingarna är perfekta
14 | Vecka 21 | Åka upp till Luleå för att möta handledaren och kolla på andras examensarbeten | Reviderar vissa problem samt jobbar vidare med att krympa storleken på kretsen
15 | Vecka 22 |  | Kanske beställa ett till kort eller fortsätta skriva rapport
16 | Vecka 23 |  | Mätar strömmar på kretsen samt reviderar i koden kanske för att trimma den
17 | Vecka 24 |  | Jobbar vidare med programmet till kretsen
18 | Vecka 25 |  | Interagerar batterier till kortet för att göra det slutgiltiga
19 | Vecka 26 |  | Kollar på hur en låda till produkten skulle kunna se ut
20 | Vecka 27 | Första veckan i Juli skall arbetet pågå för att det skall vara 20 veckor | Slutför projektet och skriver mer på rapporten