## Blad1
|  | Saker som händer: | Planering:
1 | Vecka 7 | Började arbeta, skriver testkod till kortet
| Vecka 8 | Ledig borta
2 | Vecka 9 | Kopplade ihop alltihopa och försökte skriva kod till min processor
3 | Vecka 10 | Jobbade halva dagarna med att plugga till Tentan och skrev kod på eftermiddagen
4 | Vecka 11 | Pratade med handledaren så att jag började med rapporteringen och jobbade lite med att rita klart ett PCB schema.
5 | Vecka 12 | Jobbade med rapporten. Skrev klart kod för att både prata med Acc och radion, radion krävde mycket tid. | Fortsätter att integrera alla komponenterna i Anders prototypkoppling
6 | Vecka 13 | Påskveckan | Skriver mer testkod till den riktiga kopplingen så allting fungerar som det ska
7 | Vecka 14 | Har hållit på att fixa klart schemat så att Anders skulle kunna kika igenom det. Bengt har också fått en kopia. | Ritar klart schemat till Kretsen
8 | Vecka 15 |  | Läser på hur man skall tänka kring att rita RF kort, skall skriva mera på rapporten så att jag har någonting att skicka till läraren. Läser på mer om kretskort och kollar mer på olika böcker.
9 | Vecka 16 |  | Dubbelkollar kretskortet så det fungerar som det ska fungera
10 | Vecka 17 |  | Beställer kretskortet
11 | Vecka 18 |  | Skriver mer kod för att göra ett program till kortet, skriver mer på rapporten
12 | Vecka 19 |  | Testar kretskortet
13 | Vecka 20 |  | Verifierar att kretsen fungerar och att kopplingarna är perfekta
14 | Vecka 21 | Åka upp till Luleå för att möta handledaren och kolla på andras examensarbeten | Reviderar vissa problem samt jobbar vidare med att krympa storleken på kretsen
15 | Vecka 22 |  | Kanske beställa ett till kort eller fortsätta skriva rapport
16 | Vecka 23 |  | Mätar strömmar på kretsen samt reviderar i koden kanske för att trimma den
17 | Vecka 24 |  | Jobbar vidare med programmet till kretsen
18 | Vecka 25 |  | Interagerar batterier till kortet för att göra det slutgiltiga testerna
19 | Vecka 26 |  | Kollar på hur en låda till produkten skulle kunna se ut
20 | Vecka 27 | Första veckan i Juli skall arbetet pågå för att det skall vara 20 veckor | Slutför projektet och skriver mer på rapporten